## Slide 1
خطة تشغيلية · الإصدار 6.1
خطة الأمن والسلامة
مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس · مناقصة PRS/26/081
شركة ابن سلمان لتنظيم وإدارة المهرجانات والمعارض والحفلات
إطار وقائي واستجابة يشمل الجمهور والعاملين والمقاولين والمرافق
أُعيد بناؤها من الإصدار السادس (46 صفحة) بالترتيب نفسه، وأُضيف إليها ما يناسب من ملف مسرح الطفل (61 صفحة)
إصدار 6.1 · مُحدَّث من الخطة الأصلية (46 صفحة) بإضافات من ملف مسرح الطفل (61 صفحة)
وثيقة استرشادية · لا تُعتمد قبل استكمال الخانات الموسومة «يُستكمل» وموافقة الجهات المختصة

## Slide 2
بطاقة الوثيقة
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 02/68
مراجعة الوثيقة
ما هذه النسخة، وما الذي تغيّر فيها
الملف الأصلي بقي أساسًا: 46 صفحة في عشرة أقسام، بالترتيب نفسه. كل ما أُضيف يظهر بوسم يحدد مصدره وحالته.
الأساس: خطة الأمن والسلامة (plan_v6) — 46 صفحة أصلية أُعيد بناؤها بالترتيب نفسه دون حذف قسم أو دمج باب، وإجمالي هذا الإصدار 68 صفحة (46 أصلية + 22 مضافة).
الإضافات: صفحات موزعة على الأقسام بحسب موضوعها، مأخوذة من ملف مسرح الطفل (61 صفحة) ومن نصوص المناقصة، وكل صفحة تحمل وسم مصدرها.
الأولوية: شروط مناقصة PRS/26/081 هي الحاكم؛ قوبل كل عنصر قبل إدراجه، وما تعارض لم يُدرج كالتزام تشغيلي.
البدائل: أي بديل لعنصر متعارض يظهر بوسم «مقترح — ينتظر الاعتماد»، ولا يُقرأ كإقرار أو موافقة.
البيانات: لا أرقام مخترعة؛ كل رقم غير متاح في المصادر وُسم «يُستكمل» مع بيان من يعتمده.
الملف المرجعي لم يُستبدل به الملف الأصلي، ولم تُختصر الخطة؛ ما زاد فيها فهو إضافة موثقة لا استبدال.
22 صفحة مضافة، منها 18 تحمل وسم مصدرها (إضافة / مطلب تعاقدي / تعارض). الوسوم: إضافة من ملف مسرح الطفل · مطلب تعاقدي · تعارض مع شروط المناقصة · مقترح ينتظر الاعتماد · مراجعة الوثيقة.

## Slide 3
دليل العرض
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 03/68
محتويات الخطة
عشرة أقسام أصلية بالترتيب نفسه، وثلاثة ملاحق توثق الإضافات والتعارض وما بقي ناقصًا.
ص | ما يغطيه | العنوان | القسم
3 | الهدف والنطاق والمبادئ ومن يحمل ماذا | الإطار العام والمسؤوليات | 01
9 | قبل الفعالية وأثناءها وبعد التفكيك | تقييم المخاطر وسجلاتها | 02
18 | السعة المعتمدة والدخول والطوابير والمخارج | الحشود والسعة والحركة | 03
25 | المنصة والأبراج والمقاعد والحواجز والكواليس | المنصات والهياكل المؤقتة | 04
29 | التمديدات والتوزيع والمولدات والتعليق | الكهرباء والإضاءة والصوت | 05
34 | الوقاية والجاهزية والإخلاء والتنسيق | الحريق والاستجابة الطبية والإخلاء | 06
43 | الرياح والحرارة والأمطار والتحميل والتنزيل | الطقس والموقع والمركبات | 07
46 | معدات الوقاية والتصاريح والكفاءة | العاملون والمقاولون والتدريب | 08
52 | حماية الأطفال وذوي الاحتياجات | الأطفال والفئات التي تحتاج إلى مساعدة | 09
57 | قوائم الفحص والسجلات والمؤشرات والمراجعة | التوثيق والمراجعة والتحسين | 10
—–66 | ثلاثة ملاحق توثق الإضافات والتعارض وما بقي ناقصًا | التقارير المطلوبة · المطابقة مع معايير التقييم · سجل التغيير | ملاحق أ–ج
تُقرأ الخطة بالترتيب، ويُخصَّص كل قسم منها بحسب نوع الفعالية وحجمها وطبيعة الموقع. الصفحات المضافة تحمل وسمًا يحدد مصدرها.

## Slide 4
01
القسم الأول
الإطار العام والمسؤوليات
الهدف والنطاق والمبادئ ومن يحمل ماذا في كل فعالية
04 / 68

## Slide 5
01 · الإطار العام
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 05/68
الهدف ونطاق التطبيق
حماية الجمهور والعاملين والمقاولين والعارضين من الإصابة خلال جميع مراحل الفعالية، بإطار موحّد يُخصَّص بحسب الموقع ونوع الحدث وحجم الحضور.
ضمان استجابة منظمة وسريعة تحدّ من التوقف والفوضى عند أي طارئ.
الالتزام بمتطلبات الجهات المختصة والتراخيص والموافقات قبل بدء التشغيل.
توثيق الفحوص والقرارات والحوادث بما يسمح بالمراجعة والتحسين.
النطاق: المهرجانات والحفلات داخليًا وخارجيًا، والمعارض والمؤتمرات وأجنحة العارضين والمناطق التجارية المصاحبة.
النطاق: مراحل ما قبل التنصيب والتنصيب والتشغيل ثم التفكيك وإعادة الموقع، والمناطق المساندة (الكواليس، الخدمة، نقاط التحميل، مواقف التشغيل).
النطاق: المقاولون والموردون والفنانون والفرق العاملة داخل الموقع، والأنشطة المصاحبة من أطعمة وألعاب وفعاليات جانبية.
تُستثنى من النطاق الأعمال الإنشائية الدائمة، وتُغطى باتفاقيات وتراخيص منفصلة مع الجهات المختصة.

## Slide 6
01 · الإطار العام
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 06/68
مبادئ التنفيذ
أربعة مبادئ تحكم القرار اليومي في الموقع، ولا تُترك للتقدير الشخصي.
01
الوقاية قبل الحادث
تُعالج المخاطر في مرحلة التخطيط والتصميم، لا بعد وصول الجمهور إلى الموقع.
02
مسؤولية معلنة
لكل موقع ووردية مسؤول معيّن وبديل محدد، وأدوار موزعة كتابةً قبل بدء العمل.
03
حق الإيقاف
لأي عامل أو مشرف إيقاف عمل أو نشاط عند خطر مباشر، ويُبلَّغ مسؤول السلامة فورًا.
04
التوثيق والمراجعة
كل فحص وقرار وملاحظة يُسجَّل بتاريخه ومسؤوله، ويُغلق بإجراء تصحيحي موثّق.

## Slide 7
01 · الإطار العام
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 07/68
الهيكل وسلسلة الإبلاغ
مدير الفعالية يعتمد ترتيبات السلامة والموارد وقرار الإيقاف؛ ومسؤول الأمن والسلامة يقود التقييم والفحص والتوثيق.
01
مدير الفعالية
اعتماد ترتيبات السلامة والموارد، وقرار الإيقاف أو الإغلاق، وإبلاغ الجهات.
02
مسؤول الأمن والسلامة
تقييم المخاطر والفحص والإحاطة والتوثيق والمتابعة اليومية.
03
مدير العمليات الميدانية
توزيع الفرق والبوابات والمسارات وجدول التحميل والتنزيل.
04
منسق الجهات والمقاولين
التراخيص والتصاريح والتنسيق الخارجي ومطابقة المقاولين.
الوحدات الميدانية المرتبطة: الأمن والمراقبة · تنظيم الحشود والبوابات · المنصات والكهرباء · الاستجابة الطبية والإخلاء · المقاولون والموردون. سلسلة الإبلاغ: العامل يبلّغ مشرف منطقته، والمشرف يبلّغ مسؤول السلامة، والأخير يرفع إلى مدير الفعالية؛ والحوادث الجسيمة تُبلَّغ فورًا دون انتظار التسلسل.

## Slide 8
01 · الإطار العام
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 08/68
توزيع المسؤوليات
يُبلَّغ عنه | المسؤولية الأساسية | الدور
الحوادث الجسيمة وقرارات إيقاف الفعالية | اعتماد ترتيبات السلامة والموارد وقرار الإيقاف أو الإغلاق | مدير الفعالية
المخاطر غير المعالجة والملاحظات المتكررة | تقييم المخاطر والفحص والإحاطة والتوثيق والمتابعة | مسؤول الأمن والسلامة
نقص الكوادر والازدحام وتعطّل المسارات | توزيع الفرق والبوابات والمسارات وجدول التحميل | مدير العمليات الميدانية
أي خلل كهربائي أو هيكلي أو سقوط تجهيز | سلامة الهياكل والتمديدات والمولدات والتعليقات | مشرف المنصات والكهرباء
مخالفات المقاولين ونواقص التصاريح | التراخيص والتصاريح ومطابقة المقاولين للمتطلبات | منسق الجهات والمقاولين
الازدحام والعوائق والسلوك الخطر | البوابات والطوابير والمخارج والمراقبة والإبلاغ الفوري | مشرفو التنظيم والأمن
تُحدَّث الأسماء وأرقام الاتصال في الملحق قبل كل فعالية، وتُعلَّق نسخة منها في غرفة التحكم ونقاط البوابات.

## Slide 9
01 · الإطار العام
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 09/68
إضافة من ملف مسرح الطفل
المبدأ الموجّه: مسرح آمن للطفل
ملف مسرح الطفل يضع «بيئة آمنة وممتعة» في صميم الرؤية؛ وهذا القسم يترجمها إلى أربعة شروط تشغيلية قابلة للفحص.
01
السلامة شرط للعرض
لا فقرة تُقدَّم قبل استكمال فحص المسرح والكواليس والمسارات في اليوم نفسه.
02
مشاركة بلا إكراه
لا طفل يُلزم بالمشاركة أو بالاستمرار فيها، والمشاركة داخل مساحة مرئية وتحت إشراف منظم.
03
تجربة بصرية وصوتية محتملة
مستوى الصوت ووميض الإضاءة يُضبطان لحد جمهور من الأطفال، وأي مؤثر قوي يحتاج اعتمادًا مسبقًا.
04
الأسرة وحدة الزيارة
التخطيط يفترض وصول عائلات: مسار للأطفال، نقطة استقبال، وسعة انتظار خارج صالة العرض.
هذه الصفحة لا تضيف التزامًا جديدًا على المناقصة؛ هي ترجمة تشغيلية لهدف «أعلى معايير السلامة وحماية الطفل» الوارد في نطاق العمل.

## Slide 10
02
القسم الثاني
تقييم المخاطر وسجلاتها
قبل الفعالية وأثناءها وبعد التفكيك
10 / 68

## Slide 11
02 · تقييم المخاطر
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 11/68
منهجية التقييم: خمس خطوات قبل الاعتماد
1
حصر الأنشطة
تجزئة الفعالية إلى مراحل: تنصيب، تشغيل، تفكيك، ومسارات خدمة.
2
تحديد الأخطار
لكل منطقة: الحشود، الهياكل، الكهرباء، الحريق، الطقس، حركة المركبات.
3
تقدير الاحتمال والأثر
تصنيف موحّد للمخاطر يحدد أولوية المعالجة قبل توزيع الموارد.
4
اختيار الضوابط
إزالة الخطر أولًا، ثم تقليله، ثم نقله، وقبول ما تبقّى بقرار موثّق.
5
المراجعة والتحديث
عند تغيّر التصميم أو الأعداد أو الظروف الجوية أو بعد أي حادث.
سجل المخاطر وثيقة حيّة تُراجع قبل كل فعالية، ولا يُشترط أن تكون طويلة بقدر ما تُشترط أن تكون دقيقة وقابلة للتنفيذ.

## Slide 12
02 · تقييم المخاطر
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 12/68
درجات المخاطر والإجراء المطلوب
جهة الاعتماد | الإجراء المطلوب | المعيار | الدرجة
مشرف المنطقة | ضوابط روتينية ومراقبة دورية وتوثيق | احتمال ضعيف وأثر محدود على الأفراد أو التشغيل | منخفض
مسؤول الأمن والسلامة | ضابط إضافي ومراقبة مستمرة قبل الافتتاح | احتمال ممكن وأثر متوسط يستدعي تدخلًا | متوسط
مدير الفعالية | إيقاف النشاط حتى استكمال المعالجة | احتمال مرجّح وأثر جسيم على الأفراد أو سير الفعالية | عالي
مدير الفعالية والجهات المختصة | إيقاف فوري وإخلاء جزئي أو كلي | خطر على الحياة أو احتمال حدوث واسع النطاق | حرج
لا يُسمح بقبول خطر حرج مهما كانت الضغوط التشغيلية أو الجدول الزمني للفعالية.

## Slide 13
02 · تقييم المخاطر
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 13/68
سجل مخاطر ما قبل الفعالية: التخطيط والتنصيب
الضابط الأساسي | الأثر المحتمل | مصدرها | المخاطرة
اعتماد [السعة المعتمدة] وتقييد البيع وعدّادات دخول | ازدحام وتدافع وتعطّل المخارج | التخطيط والبيع | سعة غير معتمدة أو بيع يتجاوز الطاقة
عدد بوابات محسوب ومسارات منفصلة ومظلات انتظار | طوابير طويلة وضغط على البوابات | تصميم الموقع | مسارات دخول وتفتيش غير كافية
حسابات إنشائية واعتماد ومفتش مستقل قبل الافتتاح | انهيار جزئي وإصابات | المقاول | هيكل مؤقت غير مرخّص أو ناقص التثبيت
لوحات موزعة معتمدة وحمولة محسوبة ومسارات كابلات محمية | صعق وحرائق وانقطاع مفاجئ | التنصيب | تمديدات كهربائية عشوائية
حدود رياح وأمطار وإجراء إيقاف معلن مسبقًا | سقوط تجهيزات وإلغاء غير منظم | الموقع والموسم | غياب حدود طقس مكتوبة
تُرفق بهذا السجل مخططات الموقع والمسارات ونسخة من التصاريح قبل بدء التنصيب.

## Slide 14
02 · تقييم المخاطر
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 14/68
سجل مخاطر أثناء الفعالية: التشغيل
الضابط الأساسي | الأثر المحتمل | مصدرها | المخاطرة
عدّاد حشود وفريق تعزيز وإيقاف دخول مؤقت | تدافع وإصابات وتعطّل الإخلاء | تدفق الجمهور | ازدحام عند بوابة أو ممر
مولّدة احتياطية وإضاءة طوارئ وفحص دوري | فقدان إضاءة وذعر في الحشد | حمل زائد أو عطل | انقطاع كهرباء مفاجئ
فصل مناطق الطبخ ومنع التدخين وطفايات قريبة | انتشار سريع ودخان كثيف | معدات طبخ أو تدخين | حريق في منطقة طعام أو كواليس
نقاط إسعاف موزعة ومسار إسعاف مفتوح | تأخر الاستجابة الطبية | إجهاد حراري أو حالة سابقة | حالة طبية حرجة داخل الحشد
حواجز معتمدة وفريق تدخل ومخارج خلفية | إصابات وسقوط حواجز | تدافع نحو المنصة | سلوك جمهور غير منضبط
مراقبة مستمرة وحدود إيقاف معلنة | سقوط هياكل وانزلاق | الطقس | رياح أو أمطار مفاجئة
أي ضابط يظهر تعطّله أثناء التشغيل يُبلَّغ فورًا ويُستبدل قبل استمرار النشاط.

## Slide 15
02 · تقييم المخاطر
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 15/68
سجل مخاطر التفكيك وما بعد الفعالية
الضابط المطلوب | الخطر الأساسي | المرحلة
إخلاء تدريجي وإضاءة كاملة وفريق توجيه على كل مخرج | تزاحم على المخارج وسقوط في الممرات | خروج الجمهور
تسلسل تفكيك معتمد ومناطق محجوزة ومشرف مختص | سقوط عناصر وحركة معدات ثقيلة | تفكيك الهياكل
فصل زمني بين خروج الجمهور ودخول المركبات | تداخل مركبات المشغلين مع حركة المشاة | إخلاء المعدات والبضائع
جولة تنظيف وفحص نهائي قبل تسليم الموقع | مخلفات وزجاج وأسطح غير آمنة | إعادة الموقع
لا يُغلق الموقع رسميًا قبل توقيع مسؤول الأمن والسلامة على استكمال الإغلاق.

## Slide 16
02 · تقييم المخاطر
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 16/68
إضافة من ملف مسرح الطفل
خرائط المخاطر حسب نوع الفقرة (1): العروض البصرية والمسرحية
الفقرات الواردة في ملف مسرح الطفل لكل منها خطر مختلف؛ التصنيف أدناه تشغيلي، وحالة كل فقرة تبقى معلقة حتى اعتماد اللجنة.
الحالة | الضابط المطلوب | الخطر الخاص بها | الفقرة
ضوابط جاهزة | أرضية مانعة للانزلاق، تجفيف بين المقاطع، نظارات للفريق | انزلاق أرضية المسرح وسائل على العين | الفقاعات العملاقة
ضوابط جاهزة | تثبيت خارج مسار الحركة وفحص قبل كل فقرة | حامل الشاشة وسلك الإضاءة قرب مسار الأطفال | خيال الظل
ضوابط جاهزة | عدّ القطع قبل وبعد، وحاوية مغلقة للكوابل | أجزاء صغيرة وحواف حادة وتخزين غير منظم | مسرح الدمى
يعتمد مع البرنامج | قائمة أدوات معتمدة ومنع أي مصدر اشتعال | أدوات حادة أو مواد قابلة للاشتعال | خفة اليد والمؤثرات البصرية
يعتمد مع البرنامج | منع المواد الخطرة، واستخدام بدائل آمنة معتمدة | مواد كيميائية أو حرارية | الفقرات العلمية المبسطة
أي فقرة تُضاف بعد اعتماد البرنامج تُعامل كعنصر جديد: بطاقة فقرة، تقييم خطر، ثم اعتماد قبل أول عرض.

## Slide 17
02 · تقييم المخاطر
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 17/68
إضافة من ملف مسرح الطفل
خرائط المخاطر حسب نوع الفقرة (2): الشخصيات والتفاعل
الحالة | الضابط المطلوب | الخطر الخاص بها | الفقرة
ضوابط جاهزة | مسار تصوير محدد وحاجز خفيف ومنطقة توقف معلنة | احتكاك مباشر مع الأطفال وازدحام للتصوير | الشخصيات الاستعراضية
يُستكمل: بطاقة فنية | مرافق لكل دمية، ومسار واسع، ومنع الحركة بين المقاعد | وزن الدمية ومجال الرؤية المحدود لمن يحملها | الدمى العملاقة
يُستكمل: شهادة سلامة | فصل مسافة آمنة، ومراقب للجهاز، وشهادة سلامة | بطارية وحركة آلية قرب الأطفال | الروبوت والعروض التقنية
ضوابط جاهزة | توزيع في نقاط ثابتة، ومنع النفخ المباشر قرب الأذن | انفجار البالون قرب الوجه وقطعه المتناثرة | تشكيل البالونات
يُستكمل: العدد الآمن | عدد آمن لكل فقرة، ومرحلة صعود منفصلة، ومشرف لكل مجموعة | صعود أطفال على المسرح وتزاحم عند الدرج | المسابقات التفاعلية
يُستكمل: اعتماد المؤثر | مساحة حركة محددة داخل المسرح، وضبط الوميض باعتماد مسبق | جري داخل الصالة ووميض إضاءة | الألعاب الحركية والختام البصري
«العدد الآمن للأطفال على المسرح في كل فقرة» مطلب تعاقدي صريح؛ لم يُخترع له رقم في هذه الخطة، ويُعتمد من اللجنة قبل أول عرض.

## Slide 18
02 · تقييم المخاطر
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 18/68
تعارض مع شروط المناقصة
عرض ألعاب النار: ما ورد، وما تمنعه الشروط، وما لم يُدرج
ملف مسرح الطفل يعرض «ألعاب النار» كفقرة بصرية داخل منطقة مخصصة. هذه الفقرة لا يمكن إدراجها كالتزام في خطة الأمن والسلامة.
القرار | حكم شروط المناقصة | ما ورد في ملف مسرح الطفل | العنصر
لم يُدرج كالتزام | نطاق العمل — السلامة (5): يُمنع استخدام اللهب المكشوف أو المواد الخطرة أو أي مؤثر قد يعرّض الأطفال للخطر | عرض استعراضي بالنار داخل منطقة مخصصة مع إبعاد الجمهور | ألعاب النار
يحتاج موافقة مسبقة | اللجنة قد توقف أي عرض أو مؤثر فور وجود خطر | غير مذكور | أي مؤثر لهب لاحق
مقترح ينتظر الاعتماد | المؤثرات البديلة تحتاج اعتماد اللجنة قبل العرض | غير مذكور | البديل البصري
البديل المقترح — لا المعتمد: فقرة ضوء LED أو إسقاط بصري أو فقاعات مضيئة تعطي الأثر نفسه دون لهب. تُقدَّم للجنة كطلب اعتماد منفصل، ولا تُحسب ضمن البرنامج المعتمد حتى الموافقة الكتابية.

## Slide 19
03
القسم الثالث
الحشود والسعة والحركة
السعة المعتمدة ومسار الجمهور من الطابور إلى المخرج
19 / 68

## Slide 20
03 · الحشود والسعة
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 20/68
السعة وإدارة الأعداد
أساس كل ترتيب لاحق: السعة تُحسب من المخارج والمسارات والخدمات، لا من مساحة الأرض وحدها.
تُثبَّت السعة المعتمدة لكل منطقة في مخطط الموقع: [السعة المعتمدة] لكل صالة أو ساحة، والإجمالي [السعة الإجمالية المعتمدة].
تُراجع عدّادات الدخول والخروج كل [مدة محددة]، وتُقارن بالحد المعتمد لكل منطقة لا بالإجمالي فقط.
عند بلوغ 85% من سعة أي منطقة تُفعَّل خطة الازدحام: وقف البيع، وإعادة توزيع الفرق، وفتح مسارات بديلة.
الفعاليات ذات المقاعد المرقّمة تُدار بعدد مقاعد لكل جلسة، مع فاصل زمني كافٍ بين الجلسات.
أي زيادة في السعة تتطلب اعتمادًا كتابيًا من الجهة المختصة قبل الإعلان عنها.
مخطط توضيحي لمسار الدخول يُستبدل بمخطط الموقع المعتمد لكل فعالية؛ والأرقام بين الأقواس تُستكمل من مخطط المسرح المعتمد.

## Slide 21
03 · الحشود والسعة
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 21/68
الدخول والخروج والطوابير
01
نقاط تفتيش كافية
عدد نقاط التفتيش يُحسب على ذروة التدفق المتوقعة، مع نقطة إضافية احتياطية تُفتح عند الحاجة.
02
مسارات منفصلة
مسار للدخول ومسار للخروج، ومسارات مستقلة للعائلات والضيوف والإعلام وذوي الاحتياجات.
03
طابور لا يصل إلى الطريق
تشكيل الطابور داخل حرم الموقع بمسافة كافية، مع مظلات وماء وإرشاد صوتي واضح.
04
إعادة الدخول
آلية معتمدة لإعادة الدخول تُمنع فيها إعادة التفتيش الكامل، مع ضبط البوابات ومنع الدخول العابر.
لا يُفتح باب الجمهور قبل تأكيد جاهزية المخارج وتوزيع الفرق على مواقعها.

## Slide 22
03 · الحشود والسعة
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 22/68
المخارج ومسارات الإخلاء: ما لا يُقبل به تهاون
كل مخرج يعمل دون مفاتيح أو بطاقات، وتُمنع الأقفال والسلاسل والبوابات المغلقة أثناء التشغيل.
الممرات والمخارج تبقى سالكة تمامًا: لا تخزين، لا معدات، لا كراسي إضافية، ولا لافتات تحجب اللوحات.
لوحات المخارج مضاءة ومرئية من مسافة كافية، والإضاءة الاحتياطية مختبرة قبل الافتتاح.
كل مخرج يُخصص له فرد مسؤول يعرف آلية فتحه ويبقى في موقعه حتى خروج آخر زائر.
عرض الممرات وأبواب الطوارئ يطابق ما ورد في مخطط معتمد، وأي تعديل يستلزم اعتمادًا مسبقًا.
مسارات الإخلاء لا تمر عبر مناطق الخدمة أو مواقف المركبات أو مناطق محجوزة للمقاولين.
تُعلَّق خريطة المخارج ومسار الإخلاء عند كل بوابة كواليس، لا في المدخل الرئيسي فقط.

## Slide 23
03 · الحشود والسعة
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 23/68
ذروة الحضور والازدحام
قرارات اللحظة: من يقيس، ومن يوقف، ومن يوجّه.
01
قياس لا تقدير
عدّادات على البوابات ونقاط داخلية، ومراقبة بشرية موزعة على المناطق ذات الكثافة.
02
إيقاف مؤقت للدخول
عند امتلاء منطقة يُوقف الدخول إليها ويُحوَّل التدفق إلى منطقة بديلة معلنة مسبقًا.
03
فتح مسار خلفي
مخارج خلفية تُفتح عند الحاجة فقط بقرار مسؤول السلامة مع تأمينها بأفراد.
04
إبلاغ متسلسل
المشرف يبلّغ غرفة التحكم، وغرفة التحكم تبلّغ مدير الفعالية وقائد الإخلاء في وقت واحد.
كل قرار إيقاف أو تحويل يُسجَّل بوقته وسببه وجهة إبلاغه.

## Slide 24
03 · الحشود والسعة
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 24/68
إضافة من ملف مسرح الطفل
رحلة الطفل من الوصول إلى الخروج: نقاط السلامة
ملف مسرح الطفل يصف رحلة من خمس مراحل (استقبال، عرض، مشاركة، تصوير، انتقال). أُعيد ترتيبها هنا كمسؤوليات سلامة قابلة للتفتيش.
الضابط والمسؤول | الخطر | ما يحدث فيها | المرحلة
مسار عائلي منفصل + مشرف بوابة (الأمن والتنظيم) | احتكاك وازدحام عند البوابة | طابور، تفتيش، شخصيات ترحيبية | الوصول
دخول تدريجي بصفوف + مشرف صالة (التنظيم) | تدافع على الممرات وسقوط | توجيه إلى المقاعد وتوزيع الأطفال | الدخول والجلوس
ضبط الصوت والوميض + منع الحركة أثناء العرض (المنصات والفنيون) | صوت عالٍ أو وميض أو حركة في الممرات | فقرة 30–45 دقيقة بإضاءة وصوت | العرض
درج صعود منفصل وعدد آمن ومشرف لكل مجموعة (مسؤول السلامة ومشرف الأطفال) | صعود غير منظم وسقوط من الدرج | صعود أطفال للمسرح ولحظة تصوير | المشاركة والتصوير
فصل زمني بين الجلسات ومخرج بديل (مدير العمليات) | تداخل تدفقين عند الباب | انصراف متزامن مع دخول الجلسة التالية | الخروج
ترتيب الجلسات وتوقيتها يخضع للبرنامج المعتمد؛ ولا يُفتح باب الجلسة التالية قبل إخلاء الصالة من الجلسة السابقة.

## Slide 25
03 · الحشود والسعة
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 25/68
مطلب تعاقدي
دورة اليوم: أربع جلسات × 30–45 دقيقة
هذا هو الإيقاع الذي تفرضه شروط المناقصة، وهو مختلف عن الإيقاع المقترح في ملف مسرح الطفل.
الحد الأدنى أربع جلسات تشغيل رئيسية يوميًا، إلا إذا وافقت اللجنة على برنامج مختلف بحسب طبيعة أيام المهرجان.
مدة الجلسة الفعلية المقترحة 30 إلى 45 دقيقة، وتشمل عرضًا أو مجموعة مقاطع مترابطة.
فاصل كافٍ بين الجلسات لإعادة تهيئة المسرح والصيانة وتنظيم دخول الجمهور.
يجوز زيادة عدد الجلسات في نهاية الأسبوع والأيام عالية الحضور دون الإخلال بجودة المحتوى.
البرنامج اليومي لا يعتمد على تكرار العرض نفسه أربع مرات بنمط ثابت؛ التنويع شرط لا خيار.
التزام الجدول الزمني مؤشر أداء: 95% من العروض المعتمدة تُنفَّذ في مواعيدها، والتأخير دون مبرر مقبول يُعد إخلالًا.
تعارض موثّق: ملف مسرح الطفل يقترح «عرضًا قصيرًا قويًا 20–30 دقيقة». اعتُمد نص الشرط (30–45 دقيقة) لأنه ملزم، ولم تُدرج المدة الأقصر كالتزام. أي تغيير في المدة يمر باعتماد اللجنة.

## Slide 26
04
القسم الرابع
المنصات والهياكل المؤقتة
المنصة والأبراج والمقاعد والحواجز ومناطق الكواليس
26 / 68

## Slide 27
04 · المنصات والهياكل
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 27/68
المنصات والهياكل المؤقتة
ما يُبنى لأيام يجب أن يُحسب كأنه دائم.
كل منصة أو برج صوت أو مدرج مؤقت يُقام على مخطط وحساب إنشائي معتمد من مهندس مختص قبل التنفيذ.
الأحمال تُحسب مجتمعة: الإضاءة والصوت والشاشات والأفراد، لا كل عنصر على حدة.
أوزان التثبيت والمساندات تكفي للظروف المحلية، وتُعاد مراجعتها بعد كل تغيّر في الطقس.
لا تعديل على الهيكل بعد الفحص النهائي، وأي إضافة تمر بموافقة المهندس المشرف كتابيًا.
المناطق أسفل المنصة والأبراج والممرات الخلفية تُحجز ولا يُسمح بالوقوف أو التخزين فيها.
فحص يومي قبل الافتتاح: الوصلات، الأقفال، الدعامات، الأسطح، المنحدرات، وسلامة الدرابزين.
مخطط توضيحي لمكونات منصة مؤقتة لا يمثل تصميمًا إنشائيًا معتمدًا؛ والمسرح القائم في مهرجان صحار يُستلم بسجل تسليم يصف حالته وتجهيزاته.

## Slide 28
04 · المنصات والهياكل
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 28/68
المقاعد والحواجز والكواليس
المتطلب | الخطر الأساسي | العنصر
تثبيت وربط الصفوف، عرض ممر كافٍ، وعدم تجاوز الأعداد المخصصة | انقلاب صف أو انحشار الجمهور | المقاعد المؤقتة
حواجز معتمدة مثبتة، أفراد على مسافات محددة، ومنطقة فاصلة أمام المنصة | سقوط الحاجز تحت دفع الجمهور | الحواجز الأمامية
درابزين على الجانبين، إضاءة، أسطح مانعة للانزلاق، وسعة محددة لكل مدرج | سقوط وانزلاق وتدافع | المدرجات والسلالم
تقسيم بمساحات محددة، خطوط نظر واضحة، ومساحة تنفس أمام المنصة | تدافع وضغط عند الذروة | منطقة الوقوف العامة
تصاريح دخول، حارس على كل مدخل، مسار منفصل للفنانين، وإضاءة كافية | دخول غير مرصّح واحتكاك بالفنانين | الكواليس
فحص تمديدات، طفاية قريبة، منع التدخين، وحد أقصى للأشخاص | كهرباء وحريق وتكدس | غرف الخدمات والفنانين
أي عنصر مؤقت يُركّب بعد الفحص النهائي يُعتبر غير معتمد حتى يُفحص ويُسجَّل.

## Slide 29
04 · المنصات والهياكل
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 29/68
إضافة من ملف مسرح الطفل
الكواليس والبروفات: فصل المسارات قبل الفصل بين الأدوار
نطاق العمل يشترط إدارة البروفات والكواليس وحركة المؤدين، ويمنع عزل أي طفل مع بالغ في منطقة مغلقة. هذه ترجمة تشغيلية لذلك.
مسار مؤدين مستقل عن مسار الجمهور، ومدخل كواليس واحد مراقب طوال ساعات التشغيل.
منطقة بروفات منفصلة عن الصالة؛ لا بروفة صوت أو إضاءة أثناء استقبال الجمهور.
تخزين الديكور والأزياء والإكسسوارات في أماكن محددة، مع منع التخزين في الممرات أو أسفل المنصة.
حركة الانتقال بين الفقرات تُخطط مسبقًا في ورقة تشغيل يومية (Run Sheet) تشمل التوقيت والمسارات والمسؤول.
لا يُسمح بوجود طفل في الكواليس دون مشرف الأطفال، ولا في أي غرفة مغلقة بمفرده مع بالغ.
تغيير الديكور بين الجلسات يُنفَّذ خلف ستارة أو أثناء إخلاء الصالة، لا أمام جمهور جالس.
هذه الصفحة لا تعتمد جدول بروفات محددًا؛ الجدول يُستكمل من خطة التشغيل والبروفات التي تقدمها الشركة مع العرض.

## Slide 30
05
القسم الخامس
الكهرباء والإضاءة والصوت
التمديدات والتوزيع والمولدات والتعليق
30 / 68

## Slide 31
05 · الكهرباء
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 31/68
الكهرباء والتمديدات: أكثر مصدر خطر متكرر
لوحات توزيع معتمدة مع قواطع ووقاية من التسرب الأرضي، وفصل واضح لكل منطقة تشغيل.
الحمولة محسوبة لكل لوحة ولا تتجاوز 80% من سعتها، وأي إضافة تُحسب قبل التوصيل.
الكابلات مرفوعة أو مغطاة بمعابر معتمدة عند مسارات المشاة والمركبات، وبعيدة عن المياه.
كل وصلة تُنفَّذ بموصلات مناسبة، وتُمنع الوصلات المكشوفة والتمديدات العشوائية أو الملفوفة برشيط لاصق.
الفنيون المؤهلون فقط يتعاملون مع اللوحات، وتُقفل اللوحات غير المخصصة للاستخدام العام.
فحص بصري وقياس قبل الافتتاح، وتسجيل النتائج في سجل الكهرباء لكل فعالية.
مخطط توضيحي: مولّدة ولوحة توزيع ومعبر كابلات — يُستبدل بمخطط التنصيب الفعلي.

## Slide 32
05 · الكهرباء
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 32/68
المولدات والإضاءة والصوت
المتطلب | الخطر الأساسي | العنصر
موقع معتمد بعيد عن الجمهور، عادم موجّه، قاعدة مقاومة للتسرب، وطفاية مناسبة | عادم وضجيج وحريق ووقود | المولّدات
تخزين في حاويات معتمدة بكميات محدودة وفي منطقة مهوّاة محجوزة | تخزين غير آمن وانسكاب | الوقود
مولّدة احتياطية أو نظام تبديل آلي، واختبار تحميل قبل الافتتاح | انقطاع مفاجئ وفقدان إضاءة | الطاقة الاحتياطية
وحدات مستقلة تعمل بالبطارية على المخارج والمسارات، مختبرة قبل كل فعالية | انقطاع الإضاءة في الحشد | إضاءة الطوارئ
تعليق معتمد بأحمال محسوبة، تأمين مزدوج، ومنع الاقتراب أسفل الأبراج | سقوط سماعات أو انقلاب برج | الصوت والأبراج
شهادة فحص للتعليقات، مسندات كافية للرياح، وفحص بعد كل تغيّر جوي | سقوط عناصر فوق الجمهور | التعليقات والريح
تُفصل دائرة الأمن والإنذار والإضاءة الاحتياطية عن دائرة المسرح والإضاءة التجميلية.

## Slide 33
05 · الكهرباء
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 33/68
مطلب تعاقدي
الأجهزة المسلَّمة من اللجنة والأجهزة الإضافية
المسرح قائم والمنصة الرئيسية موجودة وتُسلَّم للمشغل؛ الحدود بين ما يُستلم وما يُوفَّر هي حد مسؤولية لا تفصيل إداري.
السجل المطلوب | الالتزام التعاقدي | البند
سجل موقّع قبل التشغيل | سجل تسليم مشترك يحدد كل جهاز وحالته قبل بدء التشغيل | التسليم
تقرير ملاحظات أولي | فحص التجهيزات المسلَّمة وإبداء الملاحظات قبل بدء العمليات | الفحص
حدود تشغيل معلنة للفريق | استخدام الأنظمة ضمن مواصفاتها وحدودها الفنية | الاستخدام
قائمة مواصفات وأعداد | كل ما يحتاجه البرنامج وغير موجود في المسرح مسؤولية المشغل | الأجهزة الإضافية
محضر تلف وإصلاح | المشغل مسؤول عن أي تلف ناتج عن سوء الاستخدام أو الإهمال | التلف
هذه الصفحة لا تضيف أرقامًا؛ قائمة الأجهزة الإضافية بمواصفاتها تُستكمل من العرض الفني، وتُعتمد قبل التنصيب.

## Slide 34
05 · الكهرباء
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 34/68
مطلب تعاقدي
الصوت والوميض أمام جمهور من الأطفال
شرطان في نطاق العمل يتعلقان مباشرة بالإضاءة والصوت، ولا يجوز التعامل معهما كتفضيل فني.
مستوى الصوت يُضبط بما يناسب جمهورًا من الأطفال، ويُمنع أي مستوى مؤذٍ أو مزعج.
الوميض القوي أو السريع الذي قد يسبب خطرًا ممنوع، إلا إذا خضع لضوابط واعتماد مسبق.
كل ملفات الفيديو والصور المعروضة على الشاشات تخضع لاعتماد اللجنة قبل العرض.
فحص يومي للأنظمة قبل أول عرض في اليوم، لا قبل الافتتاح الموسمي فقط.
قياس الصوت عند أول صف جمهور وأثناء الذروة، وتوثيق النتيجة في سجل التشغيل اليومي.
أي شكوى من ولي أمر أو ملاحظة مشرف بشأن الصوت أو الوميض تُعالج قبل الجلسة التالية.
الحد الرقمي لمستوى الصوت (dB) لم يُحدد في المصادر المتاحة؛ يُستكمل باعتماد اللجنة أو الجهة المختصة ويُثبَّت في سجل التشغيل.

## Slide 35
06
القسم السادس
الحريق والاستجابة الطبية والإخلاء
الوقاية أولًا، ثم جاهزية الاستجابة، ثم إخلاء منظم
35 / 68

## Slide 36
06 · الحريق والطوارئ
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 36/68
الوقاية من الحريق وجاهزية الإطفاء
المسؤول | المتطلب | العنصر
مسؤول الأمن والسلامة | عدد ونوع مناسب لكل منطقة بحسب نوع الخطر، موزعة على مسافة وصول سريعة، بسجل فحص ظاهر | الطفايات
مسؤول السلامة والمقاول | كواشف في الكواليس والمخازن وغرف الكهرباء، وتنبيه مسموع ومرئي يغطي كل المنطقة | الإنذار والكشف
مدير العمليات الميدانية | سالكة ومضاءة ولوحات واضحة، وأبواب تفتح باتجاه الخروج دون عوائق | مسارات الهروب
مشرف التنصيب | مواد معالجة ضد الاشتعال بشهادة، وتخزين بعيد عن مصادر الحرارة واللوحات الكهربائية | مواد الديكور
منسق المقاولين | تصريح عمل ساخن، مراقب نار، وفحص للموقع بعد الانتهاء بساعة كاملة | الأعمال الساخنة
فريق الأمن | مناطق محددة بعيدة عن المواد القابلة للاشتعال، مع مراقبة مستمرة | منع التدخين
جاهزية معدات الإطفاء تُثبت بسجل فحص موقّع قبل كل فعالية، لا بالاعتماد على تاريخ التركيب.

## Slide 37
06 · الحريق والطوارئ
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 37/68
منع مصادر الاشتعال غير المرصّح بها
الضابط المطلوب | الوضع الخطر | المصدر
بدائل LED، أو حاويات مانعة للانتشار مع مراقبة دائمة | قرب ديكورات أو مفروشات أو ستائر | الشموع والزينة المضاءة
منطقة طبخ منفصلة مهوّاة، وتخزين أسطوانات خارجي محجوز | طبخ داخل خيمة أو ممر أو قرب مخرج | المواقد وأسطوانات الغاز
إيقاف وتعبئة باردة في منطقة معتمدة، وكميات محدودة | تعبئة أثناء التشغيل أو تخزين عشوائي | المولدات والوقود
شحن مراقب، تخزين في حاوية معدنية، وفصل بعد الشحن | شحن متواصل في مخزن أو كواليس | البطاريات والشواحن
منع كامل، لافتات واضحة، ومراقبة من مسؤول الكواليس | قرب أقمشة ومواد ديكور | التدخين في الكواليس
ممنوع في هذا النطاق؛ ولا يُستخدم اللهب المكشوف في أي فقرة | استخدام قرب الجمهور أو داخل مبنى أو تحت سقف | الألعاب النارية والمؤثرات
أي استخدام لمصدر اشتعال دون تصريح يُوقف فورًا ويُوثَّق كحادث وشيك.

## Slide 38
06 · الحريق والطوارئ
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 38/68
الإسعافات الأولية والحالات الطبية
الوصول السريع أهم من كثرة المعدات.
نقطة إسعاف أولية على الأقل لكل [عدد محدد] زائر، بحيث لا يزيد زمن الوصول من أي منطقة عن [دقائق محددة].
فريق مدرّب في كل وردية، بأسماء وشهادات سارية معلنة في غرفة التحكم، وبديل لكل عضو.
مسار إسعاف مفتوح بعرض كافٍ يصل إلى كل منطقة دون عبور الحشد، ويُستخدم بمعرفة الأمن.
جهاز صدمات كهربائية (AED) بحسب تقييم الموقع، مع تدريب الفريق على استخدامه.
في الفعاليات الخارجية: ماء مجاني، مناطق ظل، ومراقبة حالات الإجهاد الحراري عند الذروة.
لا يُنقل المصاب إلا بقرار طبيب أو عند خطر مباشر، ويُسجَّل كل بلاغ طبي بوقته ونتيجته.
مخطط توضيحي لنقطة إسعاف — الموقع الفعلي يحدده مخطط الموقع المعتمد.

## Slide 39
06 · الحريق والطوارئ
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 39/68
الإخلاء ونقاط التجمع
ست خطوات لا تتغير بتغير نوع الحادث.
1
اكتشاف وتأكيد
تحديد طبيعة الخطر وموقعه، وإبلاغ قائد الطوارئ فورًا.
2
إطلاق التنبيه
الإنذار المعتمد وتنبيه الفرق عبر القناة المحددة.
3
وقف الأنشطة
إيقاف الصوت والإضاءة التجميلية ورفع إضاءة الطوارئ.
4
إخلاء منظم
توجيه الجمهور إلى أقرب مخرج آمن دون تدافع.
5
حصر وتجميع
التحقق من الأعداد في نقطة التجمع [موقع نقطة التجمع].
6
تسليم وإعادة دخول
بموافقة الجهة المختصة فقط، وبعد تأكيد السلامة.
نقطة التجمع بعيدة عن المبنى ومسارات المركبات، وسعتها تكفي الحضور المتوقع، ولها مسار بديل.

## Slide 40
06 · الحريق والطوارئ
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 40/68
التنسيق مع الجهات المعنية
التوقيت | ما يُنسَّق بشأنه | الجهة
قبل الفعالية وأثناءها | التصاريح وسبل الإخلاء وجاهزية الإطفاء والتمارين | الدفاع المدني
قبل الفعالية وأثناءها | الأمن وحماية المناطق الحساسة وتنظيم المرور | الشرطة
قبل الفعالية وأثناءها | نقطة الإسعاف ومسار وسيارات الطوارئ | الإسعاف
قبل الفعالية | تراخيص الموقع والتنظيم والنظافة والإشغالات | البلدية
قبل الفعالية | التغذية والانقطاعات المخططة ونقاط الربط | مزود الكهرباء والمياه
قبل الفعالية | حدود الاستخدام والاعتمادات ومتطلبات العقد | الجهة المنظمة أو مالك الموقع
تُدرج أرقام الاتصال المعتمدة وأسماء جهات الاتصال في ملحق منفصل يُحدَّث قبل كل فعالية.

## Slide 41
06 · الحريق والطوارئ
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 41/68
أرقام الطوارئ المعلنة
الرقم | الجهة
9999 | الطوارئ العامة — الشرطة والدفاع المدني والإسعاف
24343666 | هيئة الدفاع المدني والإسعاف
26718888 | الإسعاف الطبي في صحار
26840099 | مركز شرطة صحار
80000007 | بلدية صحار
1442 | بلاغات المياه
1011 | بلاغات انقطاع الكهرباء
80070008 | طوارئ الكهرباء
الأرقام كما وردت في الإصدار السادس من الخطة؛ تُراجع مع الجهات قبل كل فعالية وتُعلَّق في غرفة التحكم وكل نقطة إسعاف.

## Slide 42
06 · الحريق والطوارئ
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 42/68
مطلب تعاقدي
الحادث الجسيم: خمس دقائق و24 ساعة
نطاق العمل يحدد مدة إبلاغ ومدى تقريرًا وإجراءً لاستئناف النشاط. هذه المدد ملزمة في العقد.
01
إيقاف فوري
إيقاف النشاط المتأثر وتأمين المنطقة قبل أي إجراء آخر.
02
إبلاغ في 5 دقائق
إبلاغ اللجنة خلال مدة لا تتجاوز خمس دقائق من وقوع الحادث.
03
تقرير في 24 ساعة
تقرير مفصّل يقدم خلال 24 ساعة من الحادث.
04
استئناف باعتماد
لا يُستأنف النشاط قبل إزالة السبب وموافقة اللجنة على الاستئناف.
الحوادث المشمولة: إصابة جسيمة، تدخل طبي، حريق، صعق كهربائي، سقوط، تدافع، انهيار عنصر من الديكور، أو أي حدث يهدد سلامة الأطفال أو الجمهور.

## Slide 43
06 · الحريق والطوارئ
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 43/68
مطلب تعاقدي
من يملك قرار إيقاف العرض
ثلاث جهات تملك الإيقاف، ولكل منها نطاق مختلف. الخلط بينها يؤخر القرار.
أي عامل أو مشرف يوقف العمل أو النشاط عند خطر مباشر، ويُبلّغ مسؤول السلامة فورًا.
مسؤول الأمن والسلامة يوقف نشاطًا حتى استكمال المعالجة، ويوثّق القرار وسببه.
مدير الفعالية يعتمد الإيقاف الكلي أو الإغلاق، ويبلغ الجهات المختصة.
اللجنة المنظمة تملك إيقاف أي عرض أو مؤثر أو جهاز فور وجود خطر، وطلب استبدال أي عنصر فني أو تشغيلي.
لا يُعاد التشغيل بعد إيقاف بسبب حادث جسيم إلا بموافقة اللجنة وبعد إزالة السبب.
كل قرار إيقاف يُسجَّل: الوقت، السبب، من اعتمده، ومن أُبلغ، ووقت الاستئناف.
حق اللجنة في الإيقاف لا يحتاج موافقة مسبقة من المشغل، ويُتعامل معه كأمر تنفيذي في الموقع.

## Slide 44
07
القسم السابع
الطقس والموقع والمركبات
الرياح والحرارة والأمطار وحركة التحميل
44 / 68

## Slide 45
07 · الطقس والموقع
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 45/68
إدارة مخاطر الطقس: حدود مكتوبة قبل الموسم
الضابط وحد القرار | الأثر على الفعالية | الظاهرة
قياس مستمر في الموقع، إيقاف التعليقات والبانرات عند [حد الرياح]، وإخلاء أسفل الهياكل | سقوط لافتات وهياكل وانقلاب مدرجات | رياح شديدة
رفع الكابلات وتغطية اللوحات، وإيقاف الأنشطة الخارجية عند [حد الأمطار] | انزلاق وتماس كهربائي وتشكّل برك | أمطار غزيرة
ماء وظل ورذاذ، تقصير فترات العمل، وزيادة نقاط الإسعاف | إجهاد حراري وإغماء وتأخر استجابة | حرارة مرتفعة
إيقاف الأنشطة الخارجية وإخلاء مؤقت إلى مناطق آمنة ومتابعة الرادار | صعق وإصابة وذعر في الحشد | عواصف رعدية
إيقاف الأجزاء المعلقة، إرشاد صوتي مكثف، وإتاحة كمامات | تدنّي الرؤية ومشاكل تنفسية | غبار وعوالق
مسح الأسطح، لافتات تحذير، وتأخير الافتتاح حتى الجفاف | أسطح ومنحدرات زلقة | ندى وانخفاض حرارة
تُعتمد الحدود الرقمية لكل موقع مع الجهة المختصة، وتُعلن للفرق مسبقًا، ولا تُترك لتقدير المشرف لحظة الحدث.

## Slide 46
07 · الطقس والموقع
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 46/68
حركة المركبات والتحميل والتنزيل
فصل الحركة يمنع معظم الحوادث.
فصل زماني ومكاني بين حركة المشاة وحركة الشاحنات، وعدم استخدام مسارات الخدمة كمخارج للجمهور.
جدول تحميل وتنزيل بمواعيد محددة، ويُمنع التحميل أثناء ذروة الدخول أو الخروج.
حد سرعة داخل الموقع [حد السرعة المعتمد]، ومطبات أو معابر تفرض التباطؤ.
مرشد (منظّم حركة) لكل مركبة ثقيلة أو شاحنة تُناور في مساحة ضيقة.
مناطق انتظار المركبات خارج نطاق الجمهور، مع مسار خروج بديل عند الإخلاء.
تفتيش المركبات الداخلة وسجل بأرقامها وأسماء سائقيها وتوقيت دخولها وخروجها.
مسارات الإسعاف والدفاع المدني تبقى سالكة ولا تُستخدم للانتظار أو التحميل.
أي مركبة تعطّلت في مسار الخدمة تُسحب فورًا، ويُعلَم قائد الفعالية بتأثيرها على الجدول.

## Slide 47
08
القسم الثامن
العاملون والمقاولون والتدريب
معدات الوقاية والتصاريح والكفاءة
47 / 68

## Slide 48
08 · العاملون والمقاولون
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 48/68
سلامة العاملين والمقاولين
من يعمل في الموقع أولًا.
معدات الوقاية الشخصية بحسب المهمة: خوذة، سترة عاكسة، حذاء سلامة، قفازات، وحماية سمع في مناطق الصوت المرتفع.
تصريح عمل لكل مهمة خطرة: العمل على ارتفاع، الأعمال الساخنة، الكهرباء، والدخول إلى الأماكن المغلقة.
إحاطة قصيرة قبل كل وردية عن مهام اليوم ومخاطره ومسارات الطوارئ.
فترات راحة وماء وظل في الأعمال الخارجية، ومراقبة الإجهاد الحراري للعاملين قبل الجمهور.
الإبلاغ عن الحوادث الوشيكة دون لوم، لأن البلاغ المبكر أرخص من الحادث.
تأمين العاملين وتصاريح العمل وسجلات الحضور محفوظة ومتاحة للتفتيش.

## Slide 49
08 · العاملون والمقاولون
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 49/68
إدارة المقاولين والموردين
الإثبات | المتطلب | البند
نسخة عقد أو أمر شراء موقّع | بند سلامة صريح وتعريف بالمخاطر والمسؤوليات | التعاقد
ملف تأهيل محدث | سجل سلامة وسابق أعمال مشابهة | التأهيل
سجل فحص موقع | فحص وصالحية وشهادات للرافعات والسقالات | المعدات
تصريح موقع قبل البدء | تصريح عمل ساخن أو ارتفاع أو كهرباء | التصاريح
كشف حضور موقّع | تعريف بالموقع والمخارج وقواعد التصرف | الإحاطة
تقرير تقييم المقاول | تقييم بعد الفعالية ومخالفات موثّقة | الأداء
المقاول غير الملتزم يُوقف عمله ويُستبدل، ويُسجَّل ذلك في ملفه قبل الفعالية التالية.

## Slide 50
08 · العاملون والمقاولون
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 50/68
التدريب والتوعية: الكفاءة قبل المهمة
01
تأهيل أولي
تعريف بسياسة السلامة والخطة والمخارج وسلسلة الإبلاغ لكل عامل جديد قبل أول وردية.
02
إحاطة الفعالية
قبل كل فعالية: المخاطر الخاصة بها، الأدوار، القناة اللاسلكية، ونقطة التجمع.
03
تدريب متخصص
للحشود، والإسعافات الأولية، والكهرباء، والريح، والعمل على ارتفاع، بحسب المهمة.
04
تمارين دورية
تمرين إخلاء واحد على الأقل قبل الموسم أو الفعالية الكبرى، بتقرير نتائج وملاحظات.
سجل التدريب يحتوي الموضوع والتاريخ والمدرب وأسماء الحاضرين وتوقيعاتهم ونتيجة التقييم.

## Slide 51
08 · العاملون والمقاولون
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 51/68
إضافة من ملف مسرح الطفل
الأدوار الفنية الخاصة بمسرح الطفل
ملف مسرح الطفل يعدد فريقًا فنيًا لا يظهر في خطة السلامة العامة. أُضيف هنا لأن كل دور يحمل مسؤولية سلامة مختلفة.
مسؤوليته في السلامة | مسؤوليته الفنية | الدور
اعتماد حركة الممثلين والأطفال على المسرح قبل التنفيذ | الرؤية الإخراجية وتوجيه المؤدين | المخرج
ضبط المستوى ومراقبته أثناء العرض، وإبلاغ أي خلل | الصوت والمؤثرات | فني الصوت
منع الوميض غير المعتمد وضمان إضاءة المخارج | الإضاءة والمؤثرات البصرية | فني الإضاءة
الإشراف المباشر، ومنع العزل مع بالغ، والتسليم لولي الأمر | تنظيم مشاركة الأطفال | مشرف الأطفال
منع الدخول غير المرخص ومنع التخزين في الممرات | حركة المؤدين والديكور | مسؤول الكواليس
مواقع تصوير لا تعيق المخارج ولا تكشف الأطفال بلا إذن | التوثيق والتصوير | المنسق الإعلامي
الأعداد والأسماء والشهادات تُستكمل من خطة الكوادر المقدمة مع العرض؛ ولا تُعتمد الوظائف بلا مسمى واضح وبديل محدد.

## Slide 52
08 · العاملون والمقاولون
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 52/68
إضافة من ملف مسرح الطفل
التعمين ونقل المعرفة: أثر مباشر على استمرارية السلامة
ملف مسرح الطفل يبني على إشراك الكفاءات العمانية والمؤسسات الصغيرة؛ والمناقصة تجعل ذلك معيارًا تقييميًا وتشغيليًا.
خطة تدريب ونقل معرفة للكوادر العمانية قبل المهرجان وأثناءه، تشمل السلامة وإدارة الحشود والتشغيل الفني.
بدائل محددة للوظائف الرئيسية لضمان استمرارية التشغيل عند الغياب.
قائمة الأعمال المقترح إسنادها لمؤسسات صغيرة ومتوسطة محلية، مع بيان أثر ذلك على مسؤوليات السلامة.
كل مقاول باطن يخضع لنفس شروط السلامة والتأهيل والتصاريح، ولا يُعفى لأنه محلي أو صغير.
نسبة التعمين ونسبة الأعمال المسندة محليًا: [نسبة التعمين المقترحة] و[نسبة الإسناد المحلي] — يُستكملان من العرض الفني المعتمد.
سجل التدريب هو الإثبات الوحيد؛ الشهادات والأسماء تُرفق ولا تُختصر بعبارة «فريق مؤهل».
لم تُدرج أي نسبة رقمية للتعمين أو المحتوى المحلي في هذه الخطة لأن المصادر المتاحة لا تحددها؛ تُعتمد من اللجنة وتُثبَّت في العقد.

## Slide 53
09
القسم التاسع
الأطفال والفئات التي تحتاج إلى مساعدة
حماية خاصة عندما تستقبل الفعالية عائلات وأطفالًا
53 / 68

## Slide 54
09 · حماية الأطفال
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 54/68
حماية الأطفال والفئات التي تحتاج إلى مساعدة
واجب تنظيمي وأخلاقي، لا خدمة إضافية.
نقطة محددة لاستقبال الأطفال المفقودين، معلنة للفرق لا للجمهور العام.
سوار أو بطاقة تعريف عند الدخول لفعاليات العائلات: اسم الطفل ورقم ولي الأمر.
التسليم لا يتم إلا لولي الأمر أو شخص مخوّل موثق، ويُسجَّل البلاغ ونتيجته.
لا يُترك طفل دون إشراف في منطقة الخدمة أو الكواليس.
أي بالغ سلوك غير لائق يُوثَّق بسرية ويُرفع فورًا للمسؤول.
مسار وصول خالٍ من العوائق من المواقف إلى المدخل والمقاعد، ونقاط مشاهدة مخصصة للكراسي المتحركة.
أولوية في الطوابير والتفتيش، ودورات مياه متاحة ومعلنة.
خطة إخلاء تراعي من لا يستطيع الحركة بسرعة، بأفراد مخصصين للمساعدة.
الإعلان عن الخدمات في الموقع وعبر قنوات بيع التذاكر.
تُطبَّق هذه الترتيبات كلما كانت الفعالية موجهة للعائلات أو تستقبل أطفالًا، وتُخفَّف في الفعاليات المخصصة للبالغين مع إبقاء نقطة الاستقبال ومسار الوصول.

## Slide 55
09 · حماية الأطفال
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 55/68
مطلب تعاقدي
التزامات حماية الطفل كما وردت في نطاق العمل
هذه ليست توصيات؛ هي شروط عقدية قابلة للاستبعاد الفني عند الإخلال بها.
الإثبات | الترجمة التشغيلية | الالتزام
إقرار موقّع من الفريق | سلوك معلن للمؤدين والمشرفين، وإجراء شكوى | معاملة كل طفل باحترام ومنع التنمر أو الإحراج أو التخويف
بند في إحاطة ما قبل العرض | حق الانسحاب فورًا دون تبرير، ومخرج من المسرح | عدم إلزام أي طفل بالمشاركة أو الاستمرار
ورقة تشغيل الفقرة | مشرف أطفال حاضر، وإضاءة عمل على منطقة المشاركة | المشاركة على المسرح تحت إشراف المنظم وفي مناطق مرئية
قاعدة كواليس معلنة | باب مفتوح أو زجاجي، وشخصان حاضرين دائمًا | منع عزل أي طفل مع بالغ في الكواليس أو الأماكن المغلقة
سياسة بيانات مكتوبة | لا نماذج بيانات للأطفال بلا اعتماد، ولا تواصل بعد الفعالية | منع جمع بيانات الأطفال أو التواصل الخارجي إلا وفق الأنظمة
نسخة موقّعة | مراجعة السياسة قبل التشغيل وتحديث الإجراءات | الالتزام بأي سياسة حماية طفل تعتمدها اللجنة
ملف مسرح الطفل يذكر «مشرف أطفال مؤهل»؛ والمناقصة تفرض سلوكًا محددًا. الاثنان لا يُغنيان عن سياسة مكتوبة معتمدة من اللجنة.

## Slide 56
09 · حماية الأطفال
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 56/68
مطلب تعاقدي
مشاركة الأطفال على المسرح: العدد الآمن والإشراف
المطلب التعاقدي صريح: تحديد العدد الآمن للأطفال في كل فقرة. لا يصح تركه لتقدير المنشّط لحظة العرض.
عدد آمن لكل فقرة يُحدد كتابةً: [العدد الآمن للأطفال على المسرح] — يُستكمل ويُعتمد قبل أول عرض.
نسبة مشرف لكل مجموعة أطفال: [نسبة الإشراف] — يُستكمل؛ ولا تُقبل مجموعة بلا مشرف مخصص.
صعود ونزول من درج واحد مخصص، بيد مشرف، وبترتيب صف واحد لا تزاحم.
لا مشاركة لطفل تحت سن [الحد الأدنى للعمر] إلا بموافقة ولي أمر مكتوبة: يُستكمل.
منطقة انتظار المشاركين داخل الصالة وقريبة من المسرح، وليست في الكواليس.
أي فقرة تتطلب حركة سريعة أو أدوات تُقيَّم خطرًا منفصلًا قبل السماح بمشاركة الأطفال فيها.
الحقول الأربعة الموسومة «يُستكمل» هي شروط اعتماد لا نواقص إدارية؛ ولا يجوز بدء العروض قبل تثبيتها في بطاقة كل فقرة.

## Slide 57
09 · حماية الأطفال
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 57/68
إضافة من ملف مسرح الطفل
قبل الزيارة: ما يُبلَّغ به ولي الأمر
ملف مسرح الطفل يشترط قنوات تواصل واضحة وتعليمات مسبقة للزوار. هذه صياغتها التشغيلية.
01
التوقيت والمدة
مواعيد الجلسات ومدة الفقرة (30–45 دقيقة) ووقت الحضور قبل البدء.
02
قواعد الدخول
مسار العائلات، التفتيش، ومنع الدخول بعد امتلاء السعة المعتمدة.
03
المؤثرات
تنبيه مسبق لأي وميض أو صوت مرتفع، وإمكانية الجلوس في منطقة أقل تأثيرًا.
04
التواصل عند الطوارئ
رقم استفسار معلن، ونقطة استقبال الأطفال المفقودين داخل الموقع.
القنوات المقترحة: منصات المهرجان الرسمية ونقطة بيع التذاكر؛ ولا تُستخدم بيانات الأطفال في أي تواصل تسويقي.

## Slide 58
10
القسم العاشر
التوثيق والمراجعة والتحسين
قوائم الفحص والسجلات والمؤشرات وما يتغيّر بعد كل فعالية
58 / 68

## Slide 59
10 · التوثيق والمراجعة
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 59/68
قائمة الفحص قبل الافتتاح
لا يُفتح الموقع قبل استكمالها وتوقيعها.
المخارج سالكة واللوحات وإضاءة الطوارئ تعمل.
الهياكل فُحصت واعتُمدت، ولا تعديل بعد الفحص.
اللوحات الكهربائية مغلقة والكابلات محمية والحمل داخل الحد.
الطفايات والإنذار بسجل فحص موقّع.
السعة والعدادات ونقاط التفتيش جاهزة.
الفريق موزّع ومطّلع على المهام والقناة اللاسلكية.
نقطة الإسعاف مجهزة والفريق حاضر.
الطقس روجع وحدود الإيقاف معلنة.
مخطط الإخلاء ونقطة التجمع معلنان للفريق.
تصاريح المقاولين وسجلات حضورهم مكتملة.
القائمة تُوقَّع من مسؤول الأمن والسلامة قبل فتح البوابات، وتُحفظ مع ملف الفعالية. وقد قُسّمت قائمة الفحص الأصلية إلى صفحتين (قبل الافتتاح / أثناء التشغيل) لضمان الوضوح، دون حذف أي بند.

## Slide 60
10 · التوثيق والمراجعة
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 60/68
قائمة الفحص أثناء التشغيل
عدّادات الحشود تُراجع كل [مدة محددة].
المخارج والممرات بلا أي عائق.
دوريات منتظمة على المناطق ذات الكثافة.
فحص دوري للتمديدات والمولدات.
البلاغات الطبية تُسجَّل أولًا بأول.
مراقبة الطقس واستمرار صلاحية حدود الإيقاف.
تسليم الورديات بتقرير مكتوب.
أي عطل في ضابط سلامة يُبلَّغ ويُعالج فورًا.
فحص يومي للمسرح ومناطق المشاركة قبل استقبال الجمهور.
البند الأخير مطلب تعاقدي صريح: الفحص اليومي قبل استقبال الجمهور، لا قبل الافتتاح الموسمي فقط.

## Slide 61
10 · التوثيق والمراجعة
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 61/68
السجلات المطلوبة: ما يُحفظ ولماذا
المسؤول | أهم محتوياته | السجل
مسؤول الأمن والسلامة | التاريخ والوقت والمكان والوصف والإجراء والشهود | تقارير الحوادث والوقائع الوشيكة
مشرف المنطقة | نتائج الفحص والملاحظات وتوقيع المنفّذ | قوائم الفحص
مشرف الكهرباء | قياسات الحمولة والفحص والتعديلات | سجل الكهرباء
مدير العمليات | الأعطال والإصلاح وتاريخ إغلاق الملاحظة | سجل الصيانة
مسؤول التدريب | الموضوع والحضور والتقييم والملاحظات | سجل التدريب
منسق المقاولين | نوع التصريح وموقعه ومدته وتقييم المقاول | تصاريح العمل وسجل المقاولين
تُحدَّد مدة حفظ كل سجل وفق العقد وسياسة الشركة: [مدة الحفظ المعتمدة].

## Slide 62
10 · التوثيق والمراجعة
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 62/68
مؤشرات الأداء والمراجعة
ما يُقاس يتحسّن؛ والأرقام أدناه مستهدفات الخطة، لا نتائج مسجلة.
100%
قوائم الفحص المكتملة قبل فتح البوابات
≤ 24 س
زمن إغلاق الملاحظة الحرجة
0
الحوادث الجسيمة المستهدفة في كل فعالية
90%+
نسبة العاملين الذين تلقوا الإحاطة
تُراجع المؤشرات بعد كل فعالية وقبل الموسم التالي، وتُغذّي تحديث سجل المخاطر وخطة التدريب.

## Slide 63
10 · التوثيق والمراجعة
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 63/68
المراجعة بعد الفعالية: خمس خطوات لإغلاق الملف
1
اجتماع ختامي
خلال [عدد أيام] من التفكيك، بحضور التشغيل والسلامة والمقاولين.
2
تحليل الحوادث
مراجعة كل حادث ووشيك، وتحديد السبب الجذري لا الفاعل فقط.
3
تحديث السجل
إضافة المخاطر الجديدة وتعديل الضوابط التي لم تعمل.
4
تحديث الخطة
تعديل الإجراءات والتدريب وقوائم الفحص بناءً على النتائج.
5
اعتماد النسخة
إصدار مرقّم بتاريخه، وسحب النسخ القديمة من التداول.
الخطة تُراجع أيضًا عند تغيير الموقع أو نوع الفعالية أو السعة أو بعد أي حادث جسيم.

## Slide 64
10 · التوثيق والمراجعة
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 64/68
الحقول التي تتطلب بيانات قبل الاعتماد
ما لا يجوز تركه للتقدير.
ما يعتمد عليه في الخطة | مصدره | الحقل المطلوب
سلسلة الإبلاغ والاستجابة | الشركة | [اسم مسؤول السلامة] وبيانات اتصاله
تخطيط الحشود والبوابات | الجهة المختصة | [السعة المعتمدة] لكل منطقة
الإخلاء والحصر | مخطط الموقع | [موقع نقطة التجمع] والمسار البديل
التنسيق والاستجابة | الجهات المختصة | [أرقام الاتصال المعتمدة]
قرار الإيقاف والاستئناف | الشركة والجهة المختصة | [حدود الرياح والأمطار]
التوثيق والمراجعة | العقد وسياسة الشركة | [مدة حفظ السجلات]
بدء التشغيل | الجهة المنظمة | [التراخيص والموافقات المطلوبة]
الخطة استرشادية وتحتاج مواءمة واعتمادًا بحسب متطلبات كل موقع وعقد والجهات المختصة قبل التشغيل.

## Slide 65
ملحق · التقارير
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 65/68
مطلب تعاقدي
التقارير المطلوبة: يومي، أسبوعي، فوري، ختامي
نطاق العمل يحدد أربعة تقارير. خطة السلامة تُغذّي كل واحد منها ببياناتها.
المسؤول | ما يقدمه من خطة السلامة | التوقيت | التقرير
مدير العمليات | عدد العروض المنفذة، أوقات التشغيل، الحضور التقديري، الأعطال والحوادث والملاحظات | كل يوم تشغيل | يومي
مسؤول السلامة | مؤشرات الأداء، الإقبال، أبرز العروض، التحديات والتوصيات، وحالة الملاحظات المفتوحة | كل أسبوع | أسبوعي
مدير الفعالية | وصف الحادث، الإجراء الفوري، تأمين المنطقة، الجهات المبلَّغة | خلال 5 دقائق من الحادث الجسيم | فوري
مدير الفعالية | مجموع العروض، مؤشرات الأداء، التوثيق، النتائج والتوصيات، ودروس السلامة | بعد انتهاء المهرجان | ختامي
التقرير المفصّل للحادث الجسيم يُقدَّم خلال 24 ساعة، ولا يُستأنف النشاط قبل إزالة السبب وموافقة اللجنة.

## Slide 66
ملحق · المطابقة
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 66/68
مطلب تعاقدي
أين تقع خطة السلامة من معايير التقييم الفني
بند «خطة الأمن والسلامة» في التقييم الفني وزنه 10 من 85 نقطة، وتتوزع نقاطه على خمسة عناصر. الجدول يبيّن موضع كل عنصر.
الحالة | الموضع في الخطة | الوزن | عنصر التقييم
مستوفى | القسم 02 كاملًا + خرائط الفقرات | 3.0 | تحليل المخاطر وتحديد المخاطر لكل نشاط ومنطقة
مستوفى | القسم 06 + القسم 07 | 2.0 | خطة الطوارئ والإخلاء والحريق والحالات الطبية والطقس
مستوفى | الأقسام 03 و04 و05 و08 | 2.0 | إدارة سلامة الزوار والمشاركين والعاملين والمعدات عالية الخطورة
جزئي — الأسماء والأعداد تُستكمل | القسم 01 + القسم 06 | 1.5 | فرق السلامة والإسعاف والكوادر المؤهلة وتوزيعها
مستوفى | القسم 08 + القسم 10 | 1.5 | التدريب والتمارين والمحاكاة وخطط الاستجابة
جزئي — السعة تُستكمل | القسم 03 | 2.0 | إدارة الحشود والسعة والدخول والخروج (بند التشغيل)
جزئي — الشهادات تُستكمل | القسم 05 + ملحق الأجهزة | 1.5 | شهادات الفحص والمطابقة للمعدات (بند الجودة)
ناقص — وثيقة منفصلة | غير مغطاة في هذه الخطة | 1.5 | خطة استمرارية الأعمال (بند التشغيل)
الأوزان منقولة من جدول التقييم الفني في كراسة الشروط. الحد الأدنى للتأهل 60 من 85؛ وهذه الخطة تغطي بند السلامة فقط، لا العرض كله.

## Slide 67
ملحق · سجل التغيير
خطة الأمن والسلامة · مسرح الطفل — مهرجان صحار الخامس
PRS/26/081 · إصدار 6.1 · 67/68
مراجعة الوثيقة
ما أُضيف من ملف الـ61 صفحة، وما تُرك، ولماذا
السبب | القرار | المصدر | العنصر
يترجم هدف السلامة وحماية الطفل إلى شروط قابلة للفحص | أُضيف | ملف 61 · صفحة الرؤية | المبدأ الموجّه «مسرح آمن للطفل»
يحوّل المسار إلى نقاط تفتيش ومسؤوليات | أُضيف | ملف 61 · رحلة الطفل | رحلة الطفل: وصول ← خروج
يغطي شرط تحليل المخاطر لكل نشاط ومنطقة | أُضيف | ملف 61 · البرنامج والفقرات | خرائط مخاطر الفقرات (11 فقرة)
كل دور يحمل مسؤولية سلامة مختلفة | أُضيف | ملف 61 · كفاءة الفريق | الأدوار الفنية (مخرج، فنيو صوت وإضاءة، مشرف أطفال)
معيار تقييمي وتشغيلي، وأثره على استمرارية التشغيل | أُضيف | ملف 61 + المناقصة | التعمين ونقل المعرفة
يقلل الحوادث الناتجة عن غياب التوقعات | أُضيف | ملف 61 · التواصل | تعليمات ما قبل الزيارة لولي الأمر
يتعارض مع منع اللهب المكشوف في نطاق العمل | لم يُدرج | ملف 61 · الفقرات | عرض ألعاب النار
تتعارض مع 30–45 دقيقة لكل جلسة في الشروط | لم يُدرج | ملف 61 · الرؤية | مدة العرض 20–30 دقيقة
يُستكمل بسياسة حماية طفل معتمدة من اللجنة | لم يُدرج كالتزام | ملف 61 · الفريق | «مشرف أطفال مؤهل» بلا سياسة مكتوبة
لا مصدر يثبتها؛ تُعتمد من اللجنة | لم تُدرج أرقام | ملف 61 · الاستدامة | مؤشرات رضا ونسب محتوى محلي بلا أرقام
مطلوب تعاقدي مستقل يُعدّ ويُرفق | ناقصة | غير موجودة في الملفين | خطة استمرارية الأعمال
لم يُحذف أي قسم من الخطة الأصلية. الصفحات المضافة تحمل وسمًا علويًا، وعددها 22 صفحة من أصل 68.

## Slide 68
خلاصة
السلامة شرط للتنفيذ، لا بند إضافي
كل فعالية تُخطَّط بحدود سلامة مكتوبة، وكل استثناء يحتاج قرارًا موثّقًا، وكل ملاحظة تُغلق قبل الفعالية التالية
46 صفحة أصلية محفوظة بالترتيب + صفحات إضافية موثقة المصدر
شروط المناقصة أولوية على أي عنصر من الملف المرجعي
ما تعارض لم يُدرج، وما نقص بياناته وُسم «يُستكمل»
المسؤولية النهائية على المشغل قبل الجهات المختصة واللجنة
شركة ابن سلمان لتنظيم وإدارة المهرجانات والمعارض والحفلات · مناقصة PRS/26/081 · إصدار 6.1